## Hoja 1
Carta gantt Proyecto BDD Escuela Julio Tejedor Zúñiga
Jahuel, Santa Maria, Region de Valparaiso
N°Actividad | SubActividad | Descripción Actividad | Responsable | 2021-09-13 | 14-sept. | 15-sept. | 16-sept. | 17-sept. | 18-sept. | 19-sept. | 20-sept. | 21-sept. | 22-sept. | 23-sept. | 24-sept. | 25-sept. | 26-sept. | 27-sept. | 28-sept. | 29-sept. | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14
N°1 | Descripción | Describir el problema | (Profesor a cargo) | bar: 2021-09-13 to 15-sept.
N°2 | Antecedentes | Investigar antecedentes sociales y locales acerca de la escuela | Nicolás Berrios | bar: 2021-09-13 to 15-sept.
Nº3 | Problema | Definir problematica a solucionar | Rodrigo Moya | bar: 2021-09-13 to 15-sept.
Nº4 | Justificación del proyecto | Argumentar por qué el proyecto puedeayudar a solucionar el problema | Ruben Perez
Nº5 | Objetivos del proyecto | Definir que se va a lograr | Rodrigo moya,Luciano bonta
N°6 | Actividades | Todo lo que se nesecita realizar | Luciano Bonta
N°7 | Recursos | Definir recursos: Humanos,materiales,ténicos y financieros. | Rubén Pérez
N°8 | Cronograma | Establecer cronograma para proyecto | Rubén Pérez, Nicolás Berrios
N°9 | Tabla de responsabilidades | Establecer repsonsabilidades y reoles de cada trabajador | Rodrigo Moya,Luciano bonta
N°10 | Ejecución y resultados | Describe la ejecución de cada una de las actividades propuestas y los resultados obtenidos | Rubén Pérez, Nicolás Berrios | bar: 24-sept. to 2021-10-10
N°11 | Evidencias del proyecto | Dependiendo del tipo de producto del proyecto se deberán anexar las evidencias correspondientes | Rodrigo Moya | bar: 24-sept. to 2021-10-10
N°12 | Imprevistos | Descripción de todo evento no planificado y cómo se solucionó | Luciano Bonta | bar: 24-sept. to 2021-10-10
N°13 | Conclusiones | Realizar conclusiones y aprendizajes acerca del proyecto | Nicolás Berrios,Luciano Bonta | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
N°14 | Reflexiones | Analizar el proyecto y fedback para retroalimentar | Rubén Pérez,Rodrigo Moya | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
ENTREGA DE PROYECTO